## 2021 г.
Плановый график ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электросеть ЕС"
2021 год
выполнено
находится в ремонте
запланированные ремонты
№ | Наименование объета электросетевого комплекса | Период 2021 г.
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ООО "Электросеть ЕС"
I. Капитальный ремонт зданий, сооружений и электрооборудования оборудования
1.1 Нежилое здание закрытого распределительного пункта 10 кВ ЗРУ-10 кВ РП-5
1 | Капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования и отходящих кабельных линий 10кВ | bar: Период 2021 г. Октябрь to Период 2021 г. Ноябрь
1.2 ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-1
1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТРДЦН-63000/220/10 кВ на ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-1 | bar: Период 2021 г. Июнь to Период 2021 г. Октябрь
1.3 Нежилое здание закрытого распределительного пункта 10 кВ ЗРУ-10кВ ГПП-1
1 | Капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования и отходящих кабельных линий 10кВ | bar: Период 2021 г. Июнь to Период 2021 г. Декабрь
II. Капитальный ремонт зданий и сооружений
2.1 Сооружение - Воздушная ЛЭП высокого напряжения протяженностью 20200м
1 | Капитальный ремонт воздушных линий 220 кВ: ВЛ 220 кВ Новокрасноярская – РП КТМЭ I цепь и ВЛ 220 кВ Новокрасноярская – РП КТМЭ II цепь. | bar: Период 2021 г. Май to Период 2021 г. Август
2 | Капитальный ремонт отпайки ВЛ 220 кВ РП КТМЭ - ГПП-1 (Д-164) до ПС 220 кВ ГПП-2 | bar: Период 2021 г. Ноябрь to Период 2021 г. Декабрь

## 2022 г.
Плановый график ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электросеть ЕС"
2022 год
выполнено
находится в ремонте
запланированные ремонты
№ | Наименование объета электросетевого комплекса | Период 2022 г.
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ООО "Электросеть ЕС"
I. Капитальный ремонт зданий, сооружений и электрооборудования оборудования
1.1 ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-2
1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТРДЦН-63000/220/10 кВ на ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-2 | bar: Период 2022 г. Январь to Период 2022 г. Июнь

## 2023 г.
Плановый график ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электросеть ЕС"
2023 год
выполнено
находится в ремонте
запланированные ремонты
№ | Наименование объета электросетевого комплекса | Период 2023 г.
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ООО "Электросеть ЕС"
I. Капитальный ремонт зданий, сооружений и электрооборудования оборудования
1 | Капитальный ремонт высоковольтных ячеек ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ КТПБ-3 КТМЭ | bar: Период 2023 г. Июнь to Период 2023 г. Июль
2 | Капитальный ремонт оборудования ГПП-2 | bar: Период 2023 г. Июнь to Период 2023 г. Июль
3 | Капитальный ремонт устройств РЗА высоковольтных ячеек: ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ ГПП-1, ЗРУ-10 кВ РП-5, ЗРУ-10 кВ РП-6, ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ КТПБ-3 КТМЭ | bar: Период 2023 г. Май to Период 2023 г. Июнь
4 | Капитальный ремонт кабельных и воздушных линий 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС ПО кВ КТПБ-3 КТМЭ до ТП 143-16 и РП-15 | bar: Период 2023 г. Апрель to Период 2023 г. Август
5 | Капитальный ремонт высоковольтных ячеек ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ КТПБ-3 КТМЭ КРУ типа К-37 с заменой существующих выключателей ВМПП-10-630 на какуумные | bar: Период 2023 г. Сентябрь

## 2024 г.
Плановый график ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электросеть ЕС"
2024 год
выполнено
находится в ремонте
запланированные ремонты
№ | Наименование объета электросетевого комплекса | Период 2024 г.
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ООО "Электросеть ЕС"
I. Капитальный ремонт зданий, сооружений и электрооборудования оборудования
1 | Капитальный ремонт 1Т и 2Т ГПП-1.
2 | Капитальный ремонт 1Т ПС-143.
3 | Капитальный ремонт 1Т ХМЗ.
4 | Капитальный ремонт 2Т СН РП КТМЭ.
5 | Капитальный ремонт 3Т и 4Т ГПП-2.
6 | Капитальный ремонт ШСВ-220 кВ и В Д-163.